104年「全國登革熱孳生源複式動員檢查評比專案計畫」

壹、緣由

登革熱係衛生福利部依傳染病防治法公告之第2類法定傳染病，防治工作包括疫情監視、病媒調查研究、孳生源清除、醫療、檢驗、宣導及噴藥等項目，環保署近年來大力提倡「清除孳生源為主，緊急噴藥為輔」之原則，環保機關平時辦理孳生源清除查察、空地空屋列管稽查、髒亂點列管清除稽查及教育宣導等項，當有病例或疑似病例發生時，即配合衛生機關同步進行戶外公共場所環境噴藥作業。

依據衛生福利部疾病管制署通報資料，今(104)年全國登革熱本土陽性跨年病例數為86例，境外移入確定病例為21例（統計至104年2月11日止），環保署為防範登革熱疫情，改變民眾依賴噴藥殺蚊的觀念及避免噴藥無效的危機，參照歷年全國複式動員專案計畫之執行經驗，特訂定「全國登革熱孳生源複式動員檢查評比專案計畫」，以複式動員檢查清除方式，透過村里互檢、地方環保衛生機關複查及中央環保衛生機關不預警抽查作業，持續加強宣導民眾定期進行「巡、倒、清、刷」等登革熱防治作法，並納入衛生福利部疾病管制署推動「容器減量」之觀念，確實做好自我檢查並清除住家戶內外積水容器，有效控制登革熱疫情的發生。

貳、目標

- 於全國22直轄市、縣（市）實施複式動員檢查，加強清除登革熱病媒蚊主要孳生場所、棄置之積水容器等，以降低病媒蚊密度等級，並避免產生抗藥性造成噴藥無效的危機。

- 結合社會資源由村里長發動住戶、學校、社區等，自我檢查登革熱病媒蚊孳生場所並予以清除。

- 積極向民眾宣導，強調自我檢查與落實清理之重要性，加強髒亂點、空地列管稽查及孳生源之管理，對拒不配合者依法告發取締。

參、期程

自104年3月29日至104年5月31日止，辦理宣導、家戶自行檢查及村里自主檢查、村里互檢、地方環保衛生機關複查及中央環保衛生機關不預警抽查等，執行家戶內外孳生源清除及檢查，各階段實施期程詳如附件1。

肆、實施對象

全國22直轄市、縣（市）及其所轄鄉鎮市區與村里。

伍、執行工作項目內容

- 教育宣導

- 各級環保機關透過媒體文宣加強宣導。

- 各級環保機關邀集村里長、志義工及相關單位與社區民眾召開行前會議說明本次動員作業應配合事項、評分標準、複式動員檢查方式及落實依法查處等，並教導認識登革熱病媒蚊特性及如何進行防治工作。

- 提供登革熱防治宣導資料供各界參考（附件9）。

- 各家戶、村里、鄉鎮市區、直轄市及縣市動員配合事項

- 家戶自我檢查清理

村里協助宣導民眾清理居家內外環境及家戶自我檢查，清理登革熱病媒蚊孳生源。（自我檢查表如附件2）

- 村里、鄉鎮市區及直轄市、縣（市）動員配合事項

  - 由直轄市及縣（市）督導所轄鄉鎮市區協助村里於環保署「清淨家園顧厝邊綠色生活網（EcoLife，以下簡稱綠網）」（網址：http://ecolife.epa.gov.tw/default.aspx）建立「村里評比路線圖」（已建立評比路線者可沿用），涵蓋該村里每一條道路巷弄，安排志義工排班表依所定頻率進行巡檢，紀錄沿途所見髒亂點及登革熱病媒蚊之孳生源種類及數量，進而清除或要求住戶清除病媒蚊孳生源。

  - 評比前應詳細檢視受評村里之評比路線圖並備妥相關工具：

（1）村里於評比作業前應於綠網照顧區\評比路線下載另存評比路線圖，依實際評比路線標示編號，應標示編號地點包括起點、死巷底、各折返點、轉折點、複走段中點及終點等，並將完成標示編號之評比路線圖，再上傳綠網。

（2）另於綠網照顧區\評比路線編輯功能中，鍵入評比路線之各定線照片相關資料（如巡查定點位置序號、定點地址/地標或GPS定位說明…），即可製作該村里「村里評比作業表」的定型化表單，不必每次重複填寫或鍵入，可有效簡化程序及縮短時程；並可提供後續其他單位評比時，直接下載檔案或列印使用。

  - 「村里評比路線圖」說明：

（1）地圖上應標示評比起迄地點及方向（路線並應涵蓋村里每一條道路及巷弄），以及應拍攝「定線照片」的位置（自起始點依序標示為1、2、3、…等），包括：起點（如下圖編號1）、死巷底（如下圖編號29）、各折返點（如下圖編號4、8…）、轉折點（如下圖編號3、5…）、複走段中點（如下圖編號20）及終點（如下圖編號30）等。如圖：

（2）為證實執行自評、互評、抽查、複查及考核時，已走遍涵蓋村里所有道路大街小巷的評比路線，必須在到達評比路線的起點、死巷底、各折返點、轉折點、複走段中點及終點時，務必以數位相機拍攝「定線照片」存證，並於「村里評比作業表」的定型化表單中紀錄該「定線照片」於照相機上之照片序號。

[註]圖例來源：臺北市信義區敦厚里之評比路線圖

  - 組織志、義工，排班協助進行全里巡檢，逐戶發送宣導單及檢查表宣導，宣導住戶清除病媒孳生源；認養巡檢發現之轄區內無主或公有地之髒亂點及易成為登革熱病媒蚊孳生場所（如廢棄容器、雜物、空地、空屋、髒亂點等），協助進行環境清潔維護或通知清潔維護權責單位進行清理，並加以列管。

  - 平時將轄區內髒亂點及易成為登革熱病媒蚊孳生場所之列管地點，標示於巡檢路線圖巡檢箱，巡檢時紀錄發現或清理之種類及數量，並將巡檢日誌上傳發表於綠網。

  - 推動村里志、義工進行環境清潔維護。

三、複式動員檢查清除作業

- 村里互檢

- 於綠網上建立「村里評比路線圖」。

- 自我檢查之負責人員、聯絡電話及預定行程（含日期、時間、執行地點），應於一週前於綠網中公告及同時通報上級機關；並於每次自我檢查開始時，以電話通知環保局抽檢人員。

- 由直轄市及縣（市）督導鄉鎮市區及村里，每直轄市及縣（市）規劃1日進行村里互檢【由各地方環保局將所轄每相鄰5個村里（A、B、C、D、E）編成一組，進行各組村里間之循環互檢（未跨區互檢），即A檢查B、B檢查C、C檢查D、D檢查E、E檢查A】，檢查依排定之時間及「村里評比路線圖」自起始檢查地點準時開始，依標示方向進行檢查。互相檢查時採取「巡透透」的方式，亦即利用機車或自行車，走遍村里每一條道路巷弄，沿路拍照及紀錄所見髒亂點與孳生源種類及數量，填寫於檢查表（附件3）及互檢、複檢、不預警抽查之紀錄表（附件4），並於綠網發表評比日誌。

- 村里互檢時，由各鄉鎮市區公所協調所轄村里協助提供足夠之交通工具予檢查人員使用，並請受檢村里之村里長陪同，協助進入該村里住宅周圍進行檢查。

- 村里互檢後，由檢查人員將結果彙報至環保局，環保局依檢查結果督導辦理各村里病媒蚊孳生源檢查清除事宜。

- 村里互檢評定方式

依檢查表實施檢查，檢查結果以下列方式評定：合格［缺失20處（含）以下］、不合格（缺失21處以上）。

- 地方環保衛生機關複查

- 辦理複查之負責人員、聯絡電話及負責複查對象範圍（受檢鄉鎮市區）與聯絡電話，應於一週前於綠網中公告及同時通報環保署。

- 由地方環保局協調府內衛生機關派員共同組成複查小組（至少其中1人為該地方衛生機關之人員），複查小組依據規劃之各村里相互檢查時間表，抽選至少10％村里，於該村里排定開始互檢時間之後約1小時，依「村里評比路線圖」於同一路線尾隨進行複查，沿路拍照及紀錄所見髒亂點與孳生源種類及數量，填寫於檢查表（附件3）及紀錄表（附件4），並於綠網發表複查之評比日誌。

- 地方環保衛生機關複查時，除依法查處外，倘發現村里互檢不確實時（即發現未清除之孳生源數量大於村里互檢結果者），計入前來執行檢查村里之孳生源處數，以確保村里確實進行互檢工作，並促使住戶全面配合清除登革熱病媒蚊孳生源。

- 地方環保衛生機關於執行複查前，應依計畫期程表期限，於環保署綠網完成抽籤作業，並提供環保局複查人員之分組表及聯絡電話予環保署，俾利環保署及衛生福利部疾病管制署實施不預警抽查。

- 環保局將轄內村里互檢執行成果、地方環保衛生機關複查成果及相關宣導成果資料等（如附件5），以燒錄光碟片方式於104年6月12日前函送環保署彙辦（以發文日為準），逾時視為未辦理，並酌減年度績效考評分數。

- 複查評定方式

依檢查表實施檢查，檢查結果以下列方式評定：合格（缺失20處（含）以下）、不合格（缺失21處以上）。

- 加強辦理二級複式動員

地方環保衛生機關應視複式動員檢查結果及後續疫情狀況，自行辦理二級複式動員，並將預定辦理時程通知環保署。

- 中央環保衛生機關不預警抽查

1. 環保署及衛生福利部疾病管制署於地方環保衛生機關複查完成後，各自擇期至直轄市/縣市進行不預警抽查，沿路拍照及紀錄所見髒亂點與孳生源種類及數量，並填寫紀錄表（附件4），並於綠網發表巡檢日誌。

2. 中央環保衛生機關不預警抽查時，倘發現缺失，將函請地方環保或衛生機關辦理改善及後續追蹤等作業。

- 複式動員檢查後，村里孳生源處數計算如下：

村里加總孳生源處數＝於村里互檢時被檢查出之孳生源處數＋執行其他村里互檢不確實被地方環保衛生機關複查發現增加之孳生源處數。

- 地方環保局於村里互檢前1週完成各村里參與互檢人員（含領隊）名單規劃。

- 本專案計畫之複式動員檢查流程詳如附件6。

- 巡檢作業流程（參考）詳如附件7。

- 本專案計畫互檢及複查之村里數規劃如附件8。

- 環保署將以全國複式動員執行結果及不預警抽檢結果作為地方績效考核評分主要依據。

四、處分

對於未按規定妥善清理之空地及其他戶外病媒蚊孳生場所，其所有人、管理人或使用人可依廢棄物清理法第11條、第27條或傳染病防治法等相關法規告發取締，並通知限期改善，屆期仍未遵行者，按日連續處罰。

陸、經費

由各地方環保局相關費用項下支應。

柒、預期效益

透過複式動員檢查機制，結合村、里長及志義工等社會資源，協助進行環境清潔維護工作，並宣導民眾自我檢查，以落實清除登革熱病媒蚊孳生源。

附件1  登革熱孳生源複式動員檢查評比專案計畫期程表

計畫期程：自104年3月29日至104年5月31日止

| 工作項目 | 單位 | 期程 |
| --- | --- | --- |
| 邀集村里長、志義工及相關單位與社區民眾召開行前會議講習 | 家戶、村里、地方環保局（會同衛生機關） | 104年3月29日起辦理 |
| 宣導自我檢查及清除孳生源、村里自主檢查 | 家戶、村里 | 104年3月30日起持續辦理 |
| 完成村里評比路線圖 | 村里 | 104年3月29日至 104年4月15日 |
| 完成複查村里綠網抽籤 | 地方環保局 | 104年4月15日前 |
| 村里互檢、地方環保衛生機關複查及不合格村里改善 | 村里、地方環保局（會同衛生機關） | 104年4月16日至 104年5月17日 |
| 不合格村里改善複查 | 地方環保局 | 104年5月18日至 104年5月29日 |
| 彙整執行成果及相關宣導成果資料送環保署 | 地方環保局 | 104年6月12日前 |

登革熱孳生源複式動員檢查評比專案計畫

複查預定行程表

| 分區 | 日期 | 縣市別 | 村里互檢數 | 地方環保衛生機關複查村里數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北區 | 5月25日 | 臺北市 | 456 | 46 |
|  | 5月26日、27日 | 新北市 | 1,032 | 104 |
|  | 5月18日、19日 | 桃園市 | 495 | 50 |
|  | 5月12日 | 宜蘭縣 | 233 | 24 |
|  | 5月21日 | 新竹縣 | 191 | 20 |
|  | 5月1日 | 花蓮縣 | 177 | 18 |
|  | 5月13日 | 基隆市 | 157 | 16 |
|  | 5月20日 | 新竹市 | 122 | 13 |
|  | 5月26日 | 連江縣 | 22 | 10 |
| 中區 | 5月4日、5日 | 臺中市 | 625 | 63 |
|  | 5月11日 | 苗栗縣 | 274 | 28 |
|  | 5月12日、13日 | 彰化縣 | 589 | 59 |
|  | 5月18日 | 南投縣 | 262 | 27 |
|  | 5月19日 | 雲林縣 | 388 | 39 |
|  | 5月25日 | 金門縣 | 37 | 10 |
| 南區 | 5月11日、12日 | 臺南市 | 752 | 76 |
|  | 5月18日、19日 | 高雄市 | 891 | 90 |
|  | 5月4日 | 嘉義縣 | 357 | 36 |
|  | 5月13日 | 屏東縣 | 464 | 47 |
|  | 5月1日 | 臺東縣 | 147 | 15 |
|  | 5月25日 | 澎湖縣 | 96 | 10 |
|  | 5月5日 | 嘉義市 | 84 | 10 |
| 總計 | 7,851 | 811 |

註：原則上超過40個村里以上，規劃2天完成複（檢）查。本表為預定行程，實際執行日期可由直轄市、縣（市）環保局於計畫期程內調整，確定時間後回報環保署，並應於期限內完成。

## 附件2              清除登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表

大家好！病媒蚊的生活習性與民眾居住環境息息相關，為避免病媒蚊對噴灑滅蚊藥劑產生抗藥性，因此必需定期清理整頓居家、社區環境，主動清除病媒蚊孳生源，才可有效避免登革熱傳播！

登革熱嚴重時會致命！它是由埃及斑蚊和白線斑蚊所傳播的病媒蚊傳染病，由於這兩種蚊子的生活習慣和其他蚊子有所不同，它們是白天吸血的蚊子，其幼蟲（孑孓）是生長在人工或自然容器清潔積水中。目前已有確定病例發生，在登革熱流行前，成蚊叮咬登革熱病人後，這隻蚊子就會帶有登革熱病毒，當再去叮咬健康人時，就會將登革熱傳給被叮咬的人，所以為了您的健康，請您及您的家人一起來消滅登革熱病媒蚊，本表是用來瞭解關心您的住家環境是否有下面的各種情形，沒有的話，您住家環境是良好的，有下面的情形，請馬上動手清除，將環境整理乾淨吧！

～ 今日不做，您可能成為下一個受害者 ～

| 一、住宅室內、外周圍是否有下列堆置廢棄的容器或雜物 | 這些堆置廢棄物是否已清除？ （若未清除請馬上動手清除） |
| --- | --- |
| 1、空瓶、空罐…………………………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 2、甕、壺（陶瓷水缸等）……………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 3、鍋、壺、冷氣接水桶………………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 4、杯子、碟子、盤子、碗、破裂磁器面盆…是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 5、空保麗龍、馬槽水等………………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 6、桶子（鐵桶、塑膠桶、寵物水盤）………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 7、椰子殼、椰子葉捲、………………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 8、廢輪胎、廢傢俱、廢帆布（未整平）……是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 9、其他（任何廢棄的容器或雜物）…………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |

| 二、您的住宅內外是否有： | 這些（積水）容器是否已洗刷乾淨（有用的積水容器應每週定期清洗乾淨，暫不使用之積水容器應把水倒掉並予以倒置以保持乾燥，必要時才施用殺蟲劑，以避免蚊蟲叮咬）。 |
| --- | --- |
| 1、插花容器（花盆、花瓶等）………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 2、貯水容器（水缸、貯水槽、澆水槽、水桶及其他積水容器如寵物水盤）、曬衣架固定物………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 3、積水的地下室………………………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 4、屋頂置放輪胎及排水管、水塔……………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 5、冰箱除霜底盤（水盤）……………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 6、盆栽植物墊盤（水盤）……………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |
| 7、其他日常用容器或戶外積水容器（有積水處如竹筒、樹洞、破損之紐澤西護欄等） …………………是□ 否□ | ……………………是□ 否□ |

請隨時提醒你（妳）的家人，當衛生（環保）稽查人員到你（妳）家發現以上檢查表所列舉的容器或雜物內有登革熱病媒蚊孳生（孑孓）時，將依法告發處罰，請作好自我檢查，以免受罰。消滅登革熱，請立即動手清除孳生源！

附件3     各級單位登革熱病媒蚊孳生源檢查表

| 檢查地點： 縣（市） 鄉（鎮市區） 村（里） |
| --- |
| □中央機關抽查 | □地方機關複查 | □村里互檢 | □村里巡檢自評 |
| 一、室外堆置或廢棄下列容器或雜物，未清除或未整理維護 |
| 1、空瓶、空罐…等 | 處 |
| 2、甕、壺（陶瓷水缸等） | 處 |
| 3、鍋、壺、冷氣接水桶 | 處 |
| 4、杯子、碟子、盤子、碗、破裂磁器面盆 | 處 |
| 5、空保麗龍、馬槽水…等 | 處 |
| 6、桶子（鐵桶、塑膠桶、寵物水盤） | 處 |
| 7、椰子殼、椰子葉捲、…等 | 處 |
| 8、廢輪胎 | 處 |
| 9、廢傢俱 | 處 |
| 10、廢帆布 | 處 |
| 11、空地未整理 | 處 |
| 12、空屋未整理 | 處 |
| 13、其他（任何廢棄的容器或雜物） | 處 |
| 二、室內外發現下列容器、雜物或場所積水未洗刷乾淨 |
| 1、插花容器（花盆、花瓶等） | 處 |
| 2、貯水容器（水缸、貯水槽、澆水槽、水桶及其他積水容器如寵物水盤）、曬衣架固定物 | 處 |
| 3、積水的地下室 | 處 |
| 4、輪胎或排水管、水塔 | 處 |
| 5、冰箱除霜底盤（水盤） | 處 |
| 6、盆栽植物墊盤（水盤） | 處 |
| 7、其他日常用容器或戶外積水容器（有積水處如竹筒、樹洞、陽性水溝、配電箱底、人手孔蓋...等） | 處 |
| 村里、鄉鎮市區、環保機關檢查人員簽名： | 衛生機關檢查人員簽名： | 檢查日期： 年 月 日 時 | 總計： 處 □合格 □不合格 |

## 備註：合格為20處（含）以下、不合格為21處以上。

附件4        市/縣      鄉/鎮/市/區      村/里

登革熱病媒蚊孳生源村里互檢及複查紀錄表

一、孳生源位置標定

依村里評比路線圖進行檢查，將發現之孳生源、地址、地標或GPS定位點記入下表，自起始點依序標示為1、2、3、4‥‥等。

二、互檢、複查及不預警抽查紀錄表

互檢、複查及不預警抽查單位：

互檢、複查及不預警抽查人員：

檢查日期：    年    月    日

|  | 地址、地標或GPS定位點說明 | 發現之孳生源或 環境衛生狀況說明[註] | 照片編號 | 備 註 （孳生源數） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

註：1.環境衛生狀況說明：如登革熱孳生源之盛水容器或積水處、空地髒亂點、垃圾堆積處…等。

2.本表欄位不敷使用者，請自行增列。

附件5   登革熱孳生源複式動員檢查評比專案計畫

執行成果統計表

| 直轄市或縣市 | 村里互檢成果 | 地方環保衛生機關複查成果 | 總動員 人數 | 宣導活動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 應執行數 | 實際執行數 | 不合格數 | 應複查數 | 實際複查數 | 不合格數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.說明會： 場 2.新聞稿： 則 3.宣導品如紅布條、海報‥‥ 種。 4.其他：如電子佈告欄 ※請檢附資料或照片 |

附件6  登革熱孳生源複式動員檢查評比專案計畫

複式動員檢查流程

附件7  巡檢作業流程（參考）

一、目的

為落實居家戶內外執行孳生源清除、髒亂點環境整頓，村里（志義工）巡檢工作可參考本作業流程辦理，以確實降低孳生源及髒亂點的產生。

二、巡檢應備工具

（一）村里評比路線圖

（二）帽子、口罩、手套等個人防護配備

（三）裝水容器（水桶）

（四）放大鏡

（五）巡檢紀錄表

（六）相機

（七）其他（如GPS）

三、作業流程

（一）巡檢前應詳細檢視該村里評比路線圖及備妥相關工具，並規劃道路雙向巡檢。

（二）「村里評比路線圖」範例 （地圖上應標示起迄地點，路線並應涵蓋村里每一條道路及巷弄）

（三）巡檢重點

廢棄容器、菜園、菜圃儲水或盛水的容器、廢棄空調冷卻水塔、屋外水池、水塘、水溝、空地積水處、屋外或騎樓之有用容器、建築工地容器、屋後溝、花園庭院樹洞、竹節、其他髒亂點等，如發現小型積水容器應馬上向住戶宣導並予清除，大型孳生源依（五）詳細紀錄，並上傳至綠網，以利日後追蹤。

（四）病媒蚊之檢查

巡檢中遇到容器有積水時，務必將容器中積水倒入套上砂網的容器內，並檢查砂網上是否有孳生病媒蚊幼蟲，若積水容器無法搬動時，可以直接拿放大鏡進行觀看，裡面是否有孳生病媒蚊幼蟲。

（五）紀錄方式

若發現大型孳生病媒蚊幼蟲或髒亂點務必拍照存證，於紀錄表上註明住址，如有GPS須註明座標，巡檢完成時通知地方環保局派員前往處理；並同時將巡檢日誌上傳至綠網。

四、注意事項

（一）登革熱病媒蚊流行區域內，要特別巡查醫院、學校、機關、機場、港口、空屋、防火巷、建築工（空）地、資源回收站等範圍內的孳生源。

（二）雨水道、堵塞的水溝和水塘、地下室、防火巷、消防栓水槽、花園、菜圃（園）積水處所等應加強巡查注意。

（三）巡檢工作需室內室外皆進行，若室內無法進入時，須於巡檢日誌上註明，可以進入中庭社區大樓（務必進入檢查）及有人在之住戶檢查。

附件8  互檢及複查之村里數規劃

| 縣市別 | 村里互檢數 A | 環保局衛生局複查數 B≧A×10% |
| --- | --- | --- |
| 臺北市 | 456 | 46 |
| 新北市 | 1032 | 104 |
| 桃園市 | 495 | 50 |
| 臺中市 | 625 | 63 |
| 臺南市 | 752 | 76 |
| 高雄市 | 891 | 90 |
| 宜蘭縣 | 233 | 24 |
| 新竹縣 | 191 | 20 |
| 苗栗縣 | 274 | 28 |
| 彰化縣 | 589 | 59 |
| 南投縣 | 262 | 27 |
| 雲林縣 | 388 | 39 |
| 嘉義縣 | 357 | 36 |
| 屏東縣 | 464 | 47 |
| 臺東縣 | 147 | 15 |
| 花蓮縣 | 177 | 18 |
| 澎湖縣 | 96 | 10 |
| 基隆市 | 157 | 16 |
| 新竹市 | 122 | 13 |
| 嘉義市 | 84 | 10 |
| 金門縣 | 37 | 10 |
| 連江縣 | 22 | 10 |
| 合計 | 7,851 | 811 |

# 登革熱防治宣導資料

目錄

認識登革熱病媒蚊	19

防蚊三不政策	19

除蚊五妙方	19

根本防治之道預防二次及交互感染，避免登革出血熱之發生	19

清淨家園優質盆栽環境衛生教戰撇步	19

清除住家孳生源防治登革熱的好撇步	19

防治登革熱噴藥技術與個人安全防護	19

# 認識登革熱病媒蚊

登革熱（俗稱天狗熱）是由蚊子（埃及斑蚊或白線斑蚊）傳播的急性病毒性熱病。

一、登革熱的主要病症狀：

高燒，肌肉及關節的奇痛，後眼窩痛以及發疹，潛伏期5-8天，死亡率不到1﹪。另一種登革出血熱的死亡率可高達50﹪，尤其是兒童。因無特效藥，亦無疫苗，故只有防治病媒蚊。如發生休克，應即迅速送醫，減少死亡可能性。

二、登革熱病媒蚊之生活習性：

在臺灣傳播登革熱病毒的蚊子埃及斑蚊和白線斑蚊。這二種斑蚊的幼蟲喜歡孳生在人工或天然容器較清潔的積水內，如花瓶、水盤、廢瓶罐、水缸、水桶、廢輪胎或樹洞、竹筒及植物葉腋積水處。雌蚊白天活動，吸食動物血液，如吸食登革熱患者的血一段時間後，再叮咬健康人，即會傳播登革熱。

三、基本防治法：

清除病媒蚊之孳生是基本最重要的防治法。這些工作不能單靠政府有關機構，必須社區及民眾參與。廢棄的罐子、瓶子、輪胎等等，必須予以適當的處理。把自己家內外的不必要之積水容器倒置，或交由垃圾車運走，必須保有的盛水容器，如水缸、花瓶、水盤等每週洗刷並換水一次，地下室積水應排除，並施用殺蟲劑、清潔劑、油等。盆栽清潔管理的部分，請民眾另閱「清淨家園優質盆栽環境衛生教戰撇步」，進行登革熱的加強防治。

四、緊急防治法：

當疫病流行時，則用殺蟲劑（目前多用合成除蟲菊類）在室內及住宅、學校和醫院之四週，於白天作空間噴灑，以觸殺已經或快要帶病毒之成蚊，民眾亦可自行購買市售之罐裝噴筒噴灑住宅。但噴藥僅能治標而不能治本，無法澈底清除病媒蚊。

五、社區及個人防護法：

因病媒蚊是白天吸血，故午睡時應有防蚊設備；最好穿著長袖長褲，而裸露部份可塗抹驅蚊藥水或藥膏。防治登革熱，請大家一起清除及刷洗各式積水的容器。

# 防蚊三不政策

一、不讓斑蚊進屋：

（一）設置紗窗、紗門。

（二）噴灑殺蟲劑或點燃蚊香驅蚊。

二、不讓斑蚊繁殖：

（一）清除病媒蚊孳生源（積水容器）。

（二）裝飾容器（花瓶、花盆、水盤等）：每週刷洗並換水一次。

（三）儲水容器（貯水桶、水缸、水泥槽等）：每週刷洗、換水或倒置。

（四）廢棄容器（廢輪胎、空瓶、空罐等）：清除、倒置或覆蓋、填土。

（五）積水地下室：排除積水，或施放殺幼蚊劑、鹽、清潔劑、油等。

（六）天然容器（竹筒、樹洞、石穴、葉腋等）：用泥土、沙子或海綿填滿。

三、不讓蚊叮咬：

掛蚊帳；穿長袖長褲；裸露處塗防蚊液（藥膏）、忌避劑等。

# 除蚊五妙方

一、清除各式積水容器。

二、各式積水容器澈底換水刷洗乾淨。

三、各式積水容器保持乾燥。

四、不讓蚊叮咬。

五、有病例時依專業評估施藥。

# 根本防治之道

# 預防二次及交互感染，避免登革出血熱之發生

一、確實清除病媒蚊孳生源（各式天然及人工積水容器）是防治登革熱最根本防治方法。

二、儘早防範登革熱，尤需注意防止二次感染及家族交互感染。

三、不同型別的登革熱二次感染容易發生「登革出血熱」病例，死亡率可高達50﹪以上。

# 清淨家園優質盆栽環境衛生教戰撇步

國人家戶普遍種植盆栽、綠美化居家環境。即使沒有寬敞庭院的家庭，也都利用屋頂、陽台、室內、門前、牆邊及路旁及其延伸的空間種植盆栽。然盆栽若沒有做好日常維護管理工作，則易形成環境衛生問題。所以環保署推動優質盆栽環境衛生管理，包括健康、安全、美觀、衛生及合法五大管理，與不妨礙交通、不孳生蚊蟲、不製造髒亂等三不作為，以塑造綠意、美觀、健康生活空間，以達居家生活兼具優雅、寧靜的「寧適」(amenity)新境界。

一、五大管理及三不作為

（一）健康管理

１、適當的日照

２、適時的澆水

３、適度的修剪

４、定期的換盆

５、正確的施肥

６、病蟲害防治

（二）安全管理

１、陽台、屋簷放置盆栽或吊盆時，首先要考慮的就是安全性。要防止因風大吹落或人為不慎摔落，因而傷及樓下的人、物。

２、吊盆要經常檢查掛勾或繩子是否已經磨損，隨時準備更新，以免掉落而危及安全。

３、陽台置放盆栽時，應考慮避難路線的暢通。

４、盆栽不要放於變電箱或其它電力設備上，以防因澆水而觸電危險；且屋簷鐵皮不要放置過多盆栽，避免因過重、倒塌而壓傷民眾。

（三）美觀管理

１、一致性：如花盆的一致性，將盆栽換成相同形式或顏色的花盆，可達簡單一致的整體美；另勿使用回收的容器，例如棄置的桶子、保麗龍盒、油漆空桶等隨意栽培。

２、層次感：盆栽的排列應以前矮後高，前淺後深的原則擺置，以充分表現層次之美；如利用櫃子、木架或空心磚，堆疊出不同高度，再將不同盆栽置放其上，表現出高低落差之層次。

３、立體感：利用吊盆，展現立體空間之綠意及懸吊的美感。

４、組合性：組合盆栽係為將不同植物搭配組栽以表現美感的技術或作品。包括僅在一個容器中擺置或種植多種植物，或以多數容器聚集擺出的景緻，提升盆栽價值感及營造各種內涵與意境。

５、日常維護管理：定期剪除黃葉、病葉，空盆須重疊排列好，不要亂放而製造髒亂。

（四）衛生管理

１、水耕盆栽應定期換水，盆栽底盤須定期清洗、保持乾燥，以免孳生登革熱病媒蚊。

２、儘量少用有機肥料，若使用時須土壤覆蓋掩埋，避免產生異味，招引蒼蠅孶生，影響環境衛生。

３、切勿丟棄果皮於盆栽土面上，易招來蒼蠅、螞蟻於盆內築巢。

(五) 合法管理（三不作為）

於騎樓下、門前或路旁種植及擺設盆栽不可違反相關法則，以免受罰。

１、不妨礙交通：不得在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物(如盆栽)，違反者依道路交通管理處罰條例處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。

２、不製造髒亂：嚴禁於路旁、屋外或屋頂堆置有礙衛生整潔之物(如廢棄或髒亂盆栽、花盆)的行為，違反者依廢棄物清理法處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

３、不孳生蚊蟲：

（1）所有人、管理人或使用人未依地方衛生主管機關通知或公告，主動清除登革熱病媒孳生源(如含水盆栽或底盤等)，依傳染病防治法處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

（2）未妥善清理處所或容器(如含水盆栽或底盤等)，有事實足認為有孳生病媒蚊幼蟲之虞者，為污染環境行為，違反者依廢棄物清理法處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰

不合法(妨礙交通)	           不合法(孳生蚊蟲)

二、預防登革熱之盆栽自我管理

(一) 盆栽底盤

１、南部地區能不用，就不用。

２、若使用時，每周清洗刷乾淨，並保持乾燥，以免登革熱病媒蚊孳生。

(二) 室外水耕盆栽：如種植睡蓮、水芙蓉、浮萍等。

１、養大肚魚、孔雀魚或蓋斑鬥魚，嗜吃孑孓，以防登革熱病媒蚊孳生。

２、可綁細紗網，防蚊蟲產卵或孵化飛出。

(三) 室內水耕盆栽：如種植開運竹、黃金葛等。

１、每週換水清洗。

２、盆口裝填細保麗龍。

３、或盆內裝五彩石或發泡煉石，水面不超過該介質。

民眾如發現戶外髒亂或有可能孳生登革熱病媒蚊處所，可透過「清淨家園顧厝邊綠色生活網(EcoLife)」通報，或於綠網下載髒亂剋星APP以手機方式通報，也可以撥打環保報案電話專線0800-066-666通報或檢舉，環保機關將儘速派員處理。

三、優質盆栽環境衛生--民眾自我檢查表：

| 一、 自 我 檢 查 項 目 及 結 果 | 管理項目 | 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一)合法管理 | □妨礙交通(如路霸) □製造髒亂(如廢棄或髒亂盆栽) □孳生病媒蚊 | □不合法 □合法 |  |
|  | (二)安全管理 | □吊掛花盆懸掛過高過重 □盆栽置放於變電箱上 □屋簷鐵皮放置過多盆栽 □盆栽阻礙避難路線的暢通 | □不安全 □安全 |  |
|  | (三)衛生管理 | □盆栽使用有機肥料未覆蓋而產生異味、招引蒼蠅孶生 □水耕容器及底盤孳生病媒蚊 □螞蟻於盆內築巢 | □不衛生 □衛生 |  |
|  | (四)美觀管理 | □未妥善維護管理而雜亂 □使用回收的容器如棄置的桶子、油漆空桶、浴缸、馬桶隨意栽培 □盆栽式樣大小不一而無美感 □排列不整齊 □未依前矮後高、前淺後深的原則，立體層次排列而略微混亂 | □不美觀 □稍不美觀 □美觀 |  |
|  | (五)健康管理 | □適當的日照 □適時的澆水 □適度的修剪 □定期的換盆 □正確的施肥 □病蟲害處理 | □不健康 □稍不健康 □健康 |  |
| 二、 自 評 結 果 | □ (1~19分)：不能擺設(不合法) □ (20~39分)：不能擺設(合法、但不安全) □ (40~59分)：再加油(合法、安全、但不衛生或不美觀) □ (60~79分)：銅牌獎(合法、安全、衛生、稍不美觀) □ (80~89分)：銀牌獎(合法、安全、衛生、美觀、但稍不健康) □ (90~100分)：金牌獎(合法、安全、美觀、衛生、健康。) |
| 三、 檢 討 |  |

# 清除住家孳生源防治登革熱的好撇步

有一句宣導標語：「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」。的確，孳生源的清除，就是要清除蚊子幼蟲的家。蚊子幼蟲經常窩藏的家，以及其清除的20個招式如下：

1. 廢棄容器：使用後之飲料、食品容器請勿隨意丟棄或堆積於屋外，若為無法自行處理的大型廢棄容器如廢輪胎、廢鐵桶、大型塑膠水桶、水缸等，應交由當地清潔隊運走。

2. 菜園、菜圃儲水或盛水的容器：水桶、水槽不用時應倒置，水缸使用時須密蓋。（倒置後之溝槽亦應注意不要積水，成為病媒蚊孳生源）

3. 養殖水生植物容器：放養食蚊魚類吃孑孓，如蓋斑鬥魚、黃金發財魚、孔雀魚等。

4. 鮮花或萬年青的花瓶：神明桌或室內之插花瓶裝水養花或萬年青，每週必須換水並刷洗瓶口，讓蚊子幼蟲無法孳生。

5. 室內外及陽台的盆栽水盤：室內外及陽台盆栽澆水適度即可，另空花盆應斜立倒置，避免水盤積水。

6. 電冰箱底盤：老舊電冰箱底盤積水，不容易察覺，必須注意隨時抽出倒水並刷洗。

7. 冷氣機排水容器：冷氣機排水，由開口水桶或瓶罐接水，應隨時倒水並沖洗。

8. 地下室積水：老舊公寓或大樓地下室積水未抽乾，易孳生蚊子幼蟲，請當地村里長連絡當地鄉鎮市區公所，請當地消防隊協助抽水，並請連絡當地清潔隊投置殺幼蚊藥劑。

9. 馬槽水：寺廟或居家置放之馬槽水應定期換水刷洗，杜絕蚊子幼蟲孳生。

10.屋簷雨水排水管：下雨過後屋簷排水管阻塞積水，易孳生蚊子幼蟲，住戶或管理單位應多加注意及檢查。

11.屋頂廢棄空調冷卻水塔：廢棄冷卻水塔積水隨時抽乾，或填土防止積水，或請廠商清除回收。

12.屋頂蓄水池（塔）：建築物屋頂之廢棄蓄水池、不銹鋼蓄水塔應立即清除積水，並設法拆除或移走。

13.屋頂凹陷表面及排水溝：下雨過後或空調冷卻水塔滿溢漏水，導致屋頂凹陷表面或排水溝積水，應立即掃除積水。

14.屋頂花園：屋頂空中花園積水處應隨時清除；另儲水容器使用後應密蓋，不用時應倒置。

15.屋外水池、水塘、水溝：地上水池、水塘養食蚊魚吃孑孓、水溝清疏通暢；另地下蓄水池應加蓋密封。

16.空地積水處: 空地上之車棚帆布摺疊處、凹槽及廢棄容器易積水，下雨過後應即清除積水。

17.屋外或騎樓之有用容器：屋外或騎樓儲水備用之瓶罐、水桶、水缸等有用容器，應定期檢查、換水、刷洗，或投放塊狀或粒狀殺幼蚊藥劑。

18.建築工地容器：住屋修（改）建時，建築工地之使用容器盛水用畢，應即清除剩水並倒置；另紐澤西護欄如有破損，應立即清理，避免積水，形成孳生源。

19.屋後溝清理：住家屋後溝勿堆積雜物外，應定期清除堵塞，並清疏水溝，保持水流暢通。

20.花園庭院樹洞、竹節：下雨過後花園庭院之天然樹洞及竹節易積水，應先填土補實或密封。

防治登革熱噴藥技術與個人安全防護（參考）

（請依據衛生機關評估及指示進行化學防治噴藥）

一、前言

超低容量噴藥（Ultra-Low Volume Spray）簡稱ULV噴藥，係指經過適當配方之殺蟲劑原體，不加任何稀釋液而使用超低容量噴霧器直接使用於害蟲防治的一種噴藥方法，用藥量在每公頃0.5~2公升之範圍，因其使用量甚少，故有超低容量之稱。低容量噴藥（Low Volume Concentration Spray）簡稱 LVC噴藥，係指以加水或油劑稀釋，利用噴霧機噴藥，每公頃使用4~300公升，故稱之為低容量噴藥。高容量噴藥（High Volume Concentration Spray）簡稱 HVC噴藥，係指加水噴藥，每公頃使用300~1,200公升稀釋液之噴藥方法。茲比較ULV、LVC、HVC三種噴藥方法之異同點如下：

ULV、LVC及HVC噴藥方法之比較

| 方 法 | 配 方（劑型） | 稀 釋 劑 | 設 備 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超低容量（ULV） | 原體或ULV | 無或微量有機溶媒 | ULV噴霧器 |
| 低容量（LVC） | 原體、ULV或乳劑（EC）或可濕性粉劑（WP） | 水或有機溶媒 | ULV或改良的傳統噴霧器 |
| 高容量（HVC） | 原體、EC或WP | 水或有機溶媒 | 傳統式噴霧器 |

二、可用於ULV噴藥之藥劑

（一）通性

1、高濃度之液體，能直接使用不必稀釋。

2、對人類、動物及其他野生物有高度安全性。

3、對害蟲具有廣泛之毒殺作用。

4、不累積土壤或水源中，對自然環境之影響減至最小。

5、密度大，比重大，不易蒸發，其噴射微粒能保持個體重量。

6、因其不易溶於水，故不受重露水或雨水沖淋洗刷之影響。

（二）適用之藥劑種類

1、有機磷藥劑（Organophosphates）：陶斯松（Chlorpyrifos）、大利松（Diazinon）、馬拉松（Malathion）、亞特松（Pirimiphos methyl）、速滅松（Sumithion）。

2、合成除蟲菊精藥劑（Pyrethroids）：賽滅寧（Cypermethrin）、賽飛寧（Cyfluthrin）、賽酚寧（Cyphenothrin）、第滅寧（Deltamethrin）、賜百寧（Esbiothrin）、百滅寧（Permethrin）、酚丁滅寧（Phenothrin）、治滅寧（Tetramethrin）。

3、氨基甲酸鹽藥劑（Carbamates）：免敵克（Bendiocarb）、安丹（Propoxur）。

三、可用於ULV噴藥之器具

ULV之噴藥方式有二種，一種為空間噴灑，一種為地面噴灑。前者必須在相當大的面積來使用才符合經濟原則，且有些地區地形之限制，亦不宜使用，而後者之使用亦分為兩大類，一類為使用裝置於卡車上，專為ULV設計之大型噴霧器；另一種則為背負式動力噴霧機兼作ULV使用，一般可用於ULV之動力噴霧機需符合下列條件：

（一）引擎廻轉速：4,000-6,000 轉/分

（二）風量：250-450 立方呎/分

（三）噴口風速：120-200 哩/小時

（四）噴口藥液量：10-60 mL/分

下列機器均經試驗可用於ULV使用：Fontan R5、Fontan R7、Fontan R10、Maruyama Jupiter、Solo 35、Solo70等。國內農民常用之共立牌動力噴霧器則需另加簡易阻隔器、ULV噴頭及加壓箱後才可使用。而大型之ULV噴霧機則有Micro-Gen G-9HD、London Aire ULV、Leco ULV等噴霧機。一般以附有遙控設備及流量測定表者較為理想。

四、ULV噴藥之理想時間

由於ULV噴藥出來之霧粒直徑很小，故噴藥時應選擇無風或微風時實施。當風速大於每小時8公里（每秒約2.2公尺）時則不宜噴藥。在臺灣海島型氣候條件下，一般風力在上午10時以前，下午4時以後較小，故噴藥應儘量在這段期間實施；夏天並應儘早噴藥，以免上升氣流分散藥劑，而影響防治效果。

五、噴藥技巧

（一）噴藥人員應站於上風處，行走時與風向成直角，噴口向順風噴射。

（二）噴槍應保持水平或上掦10度，固定於操作員一方。

（三）一般背負式噴霧機之有效噴幅約8公尺，故可每隔8公尺距離噴一行。

（四）車載式大型噴霧機之噴幅在20公尺以上，車輛無法到達之處由人工以背負式噴霧器補充。

（五）噴藥速度視藥劑、噴孔口徑及溫度而定。一般每公頃用藥量約1公升，每分鐘步行30~60公尺，約1小時可噴完1公升。

六、噴藥人員應行注意事項

（一）噴藥前檢查裝備，清點藥劑。

（二）操作時需戴帽子、口罩、手套等個人防護配備，噴藥後需立即更衣沐浴。

（三）工作時嚴禁抽煙或飲酒。

（四）每日工作量不得超過4小時。

（五）藥劑空瓶不可隨地亂丟，需集中清點處理。

（六）噴藥前先協調當地村里長或村里幹事以瞭解當地狀況，如有養蜂者，應避免噴及，魚池應先加滿水，並通知村民勿使食物曝露於藥劑的噴藥範圍內。

（七）噴藥人員身體不適時應立即停止工作，並速就醫檢查。

（八）藥劑倒入噴霧機藥箱時，需以篩網濾過，以免雜質或沈澱物阻塞噴頭。

# Text boxes

104.02.24

行政院環境保護署關心您！

村里巡檢自評

（每週至少1次）

家戶自行檢查

（每天至少1次）

村里互檢

20處（含）以下為合格；21處以上為不合格

環保署協助督導各地方環保局登革熱防治工作及複式動員檢查作業執行情形。

- 地方環保局會同府內衛生機關人員組成複查小組，於村里互檢同1日進行複查（村里互檢同時，抽至少10%村里進行複查）。

- 地方環保局對於村里互檢及複查、不預警抽查不合格之村里，須另安排時間進行後續改善複查。

盆栽

盆栽

水缸

建築工地

附件9

行政院環境保護署  關心您

行政院環境保護署   關心您